## Hoja1
ACTIVIDADES | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMTBRE
SEMANAS | Semanas 1 y 2 | Semanas 3 y 4 | Semanas 1 y 2 | Semanas 3 y 4 | Semanas 1 y 2 | Semanas 3 y 4 | Semanas 1 y 2
Crear el repositorio
Diseño conceptual de la base de datos
Desarrollar la página Web (BackEnd)
Diseño logico de la base de datos
Desarrollar la página Web (FrontEnd)
Implementar proyecto en Azure
Elaboracion documentacion tecnica
Preparación de la presentación
Encargado | Ignacio | Claudio | Ignacio | Vicente | Vicente | Ignacio | Claudio